## Gantt
Diagrama de Gantt – TA Análisis de Datos 1INF03 (2026-2) – Equipo E10
Avance al 29/10/2026. Las fechas de las etapas previas al 26/10 (definición del dataset y primeros contactos) están por completar por el equipo; las fechas futuras son una propuesta y las de entregas/exposiciones provienen de los Lineamientos (a confirmar).
|  |  |  | S44 | [6 empty] | S45 | [6 empty] | S46 | [6 empty] | S47 | [6 empty] | S48 | [6 empty] | S49
Actividad | Inicio | Fin | Estado | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12
Steps 1–6 de KDD (avance)
Step 1–2: Dominio, consolidación y entendimiento de los datos | 26/10/2026 | 27/10/2026 | Hecho
Step 3: Limpieza y preprocesamiento | 26/10/2026 | 28/10/2026 | Hecho
Step 4: Reducción y proyección | 27/10/2026 | 28/10/2026 | Hecho
Step 5–6: Tarea de minería y selección de algoritmos (preliminar) | 28/10/2026 | 28/10/2026 | Hecho
Ficha técnica, Gantt y presentación del avance | 28/10/2026 | 28/10/2026 | Hecho
Reconstrucción y verificación del pipeline (Steps 1–6) | 29/10/2026 | 29/10/2026 | Hecho
Exposición de avance | 29/10/2026 | 29/10/2026 | Planificado
Steps 7–9 de KDD (final)
Step 7: Ajuste de hiperparámetros (GridSearchCV agrupado) | 30/10/2026 | 05/11/2026 | Planificado
Step 7: Cuarto modelo (árbol/bosque) y comparación | 04/11/2026 | 09/11/2026 | Planificado
Step 8: Evaluación final en el conjunto de prueba | 09/11/2026 | 11/11/2026 | Planificado
Step 9: Auditoría con la nutricionista (validar discrepancias) | 05/11/2026 | 12/11/2026 | Planificado
Step 7: Clustering de perfiles (K-Prototypes / Gower) | 09/11/2026 | 16/11/2026 | Opcional
Step 8: Interpretación, conclusiones y líneas futuras | 12/11/2026 | 18/11/2026 | Planificado
Step 9: Informe final, ficha técnica y notebooks finales | 16/11/2026 | 24/11/2026 | Planificado
Evaluación de TA en laboratorio | 21/11/2026 | 21/11/2026 | Planificado
Entrega de documentación final | 24/11/2026 | 24/11/2026 | Planificado
Exposición final | 25/11/2026 | 26/11/2026 | Planificado
Exposición ante la institución (equipo con mejor modelo) | 01/12/2026 | 01/12/2026 | Planificado
Leyenda: verde = hecho; azul = planificado; amarillo = opcional.